## Mode d’emploi
Calendrier éditorial : modèle gratuit
Un modèle offert par Plume (plumeos.app), libre d’utilisation, sans inscription.
Ce que contient ce fichier
Exemple (fictif) | Un mois rempli pour une entreprise inventée, la Brûlerie Lumen, torréfacteur à Lyon. L’entreprise, les personnes et le cas client sont fictifs : ils servent à montrer comment une stratégie se traduit en lignes de calendrier.
Mon calendrier | Le même tableau, vide, prêt à remplir : 120 lignes, listes déroulantes, dates limites calculées.
Synthèse | Le compte de vos contenus par canal et par statut, mis à jour tout seul.
Listes | Les canaux, formats et statuts proposés dans les listes déroulantes. Modifiez-les librement : la couleur d’un statut suit sa place dans la liste, la renommer la garde.
Comment l’utiliser
1. Partez de l’objectif | Écrivez en une phrase ce que le mois doit produire (dans l’exemple : faire connaître l’abonnement café pour les bureaux). Chaque ligne du calendrier doit servir cet objectif.
2. Découpez en phases | Dans l’exemple, quatre semaines : le constat, ce qu’on affirme, la preuve, passer à l’action. La colonne « Phase / pilier » garde ce fil.
3. Choisissez un rythme tenable | Mieux vaut deux contenus par semaine tenus pendant un an que cinq pendant un mois. Le rythme de l’exemple est un point de départ, pas une norme.
4. Réglez les délais | En haut de chaque calendrier, le nombre de jours entre la fin de la rédaction, la fin de la relecture et la publication. Les colonnes « à finir le » se recalculent.
5. Tenez le statut à jour | Une date de rédaction dépassée sur un contenu pas encore écrit s’affiche en rouge.
Légende
Cellules blanches | À remplir : date de publication, canal, format, sujet, objectif, public, appel à l’action, responsable, statut, lien, notes.
Cellules grises | Calculées : numéro, jour, semaine, dates limites. N’y écrivez pas.
Cellules violettes | Réglages : les deux délais en haut de chaque calendrier.
Aller plus loin
Avec Plume | Plume produit ce calendrier à partir de votre stratégie validée (phases, dates, formats), puis écrit chaque contenu dans la voix de votre marque. Essai sans compte : plumeos.app/essai
Le guide | La méthode complète, pas à pas : plumeos.app/guides/calendrier-editorial

## Exemple (fictif)
Brûlerie Lumen · mars 2027 · exemple fictif
Objectif du mois : faire connaître l’abonnement café pour les bureaux de 10 à 50 personnes. Entreprise, personnes et cas client inventés pour l’exemple.
Délai de rédaction : le texte est fini |  |  |  |  | 7 | jours avant la publication | Points de départ, à ajuster à votre équipe. Les deux colonnes « à finir le » se recalculent.
Délai de relecture : la relecture est finie |  |  |  |  | 2 | jours avant la publication
N° | Date de publication | Jour | Semaine | Canal | Format | Phase / pilier | Sujet (titre de travail) | Objectif de ce contenu | Public visé | Appel à l’action | Responsable | Rédaction à finir le | Relecture à finir le | Statut | Lien une fois publié | Notes
1 | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 9 | LinkedIn | Post texte | 1. Le constat | « Le café du bureau est le seul avantage que tout le monde utilise, et le plus négligé » | Poser le problème, ouvrir la discussion | Office managers, RH | Commenter : votre café de bureau en un mot | Camille | 2027-02-23 | 2027-02-28 | Publié
2 | 2027-03-03 | 2027-03-03 | 9 | Blog | Article | 1. Le constat | Café de bureau : ce que coûte vraiment une machine à capsules pour 20 personnes | Capter la recherche, chiffrer le problème avec vos propres données | Dirigeants de PME | Lire la suite : l’abonnement en grains | Camille | 2027-02-24 | 2027-03-01 | Publié |  | Chiffres : factures réelles du client, citées comme telles
3 | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 9 | Instagram | Carrousel | 1. Le constat | Capsule, dosette, grains : trois cafés, trois goûts (comparatif en 5 images) | Montrer la différence de goût | Salariés amateurs de café | Enregistrer le carrousel | Léa | 2027-02-25 | 2027-03-02 | Publié
4 | 2027-03-09 | 2027-03-09 | 10 | LinkedIn | Carrousel | 2. Ce qu’on affirme | Notre conviction : un bon café au bureau tient en trois choses (grains frais, moulin, réglage) | Affirmer la position de la marque | Office managers, RH | Découvrir l’abonnement bureaux | Camille | 2027-03-02 | 2027-03-07 | Publié
5 | 2027-03-10 | 2027-03-10 | 10 | Newsletter | Newsletter | 2. Ce qu’on affirme | Nouveau : l’abonnement café pour les bureaux de 10 à 50 personnes | Annoncer l’offre aux clients existants | Clients particuliers (pour leur employeur) | Transférer à votre office manager | Camille | 2027-03-03 | 2027-03-08 | Publié
6 | 2027-03-11 | 2027-03-11 | 10 | Instagram | Vidéo courte | 2. Ce qu’on affirme | 30 secondes dans la brûlerie : du sac de vert à la tasse | Rendre l’offre concrète | Salariés amateurs de café | Lien en bio : l’offre bureaux | Hugo | 2027-03-04 | 2027-03-09 | Programmé
7 | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 11 | LinkedIn | Étude de cas | 3. La preuve | Un cabinet de 18 personnes a remplacé ses capsules : ce qui a changé en un mois (exemple fictif) | Prouver par un cas | Dirigeants de PME | Demander le même essai | Camille | 2027-03-09 | 2027-03-14 | Validé |  | Dans un vrai calendrier : un client réel, avec son accord écrit
8 | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 11 | Blog | Fiche pratique | 3. La preuve | Régler un moulin de bureau en 4 étapes (fiche à imprimer) | Lever l’objection « c’est compliqué » | Office managers, RH | Télécharger la fiche | Hugo | 2027-03-10 | 2027-03-15 | En relecture
9 | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 11 | Instagram | Image | 3. La preuve | Les coulisses : Hugo goûte chaque lot avant expédition | Incarner la qualité | Salariés amateurs de café | Poser vos questions en commentaire | Léa | 2027-03-11 | 2027-03-16 | En rédaction
10 | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 12 | LinkedIn | Post texte | 4. Passer à l’action | Un mois d’essai offert pour les bureaux : comment ça se passe, étape par étape | Convertir | Office managers, RH | Réserver l’essai | Camille | 2027-03-16 | 2027-03-21 | À rédiger
11 | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 12 | E-mail | Newsletter | 4. Passer à l’action | Relance : il reste 10 places d’essai en mars | Convertir les intéressés | Contacts ayant cliqué sur l’offre | Réserver l’essai | Camille | 2027-03-17 | 2027-03-22 | À rédiger |  | Rareté réelle uniquement : vérifier le nombre de places avant envoi
12 | 2027-03-25 | 2027-03-25 | 12 | Instagram | Carrousel | 4. Passer à l’action | 5 questions qu’on nous pose sur l’abonnement bureaux | Lever les dernières objections | Office managers, RH | Lien en bio : réserver l’essai | Léa | 2027-03-18 | 2027-03-23 | Idée
13 | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 13 | LinkedIn | Post texte | 4. Passer à l’action | Bilan du mois : ce que nos premiers bureaux nous ont appris | Clore la campagne, préparer avril | Dirigeants de PME | Commenter | Camille | 2027-03-23 | 2027-03-28 | Idée
14 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 13 | Blog | Article | 4. Passer à l’action | Café de bureau : notre guide pour choisir entre machine, abonnement et barista | Capter la recherche, page de référence | Dirigeants de PME | Réserver l’essai | Camille | 2027-03-24 | 2027-03-29 | Idée
Formulas:
Jour = IF([Date de publication]="","",[Date de publication])
Rédaction à finir le = IF([Date de publication]="","",[Date de publication]-F3)
Relecture à finir le = IF([Date de publication]="","",[Date de publication]-F4)

## Mon calendrier
Mon calendrier éditorial
Objectif de la période : écrivez-le ici en une phrase, puis remplissez une ligne par contenu.
Délai de rédaction : le texte est fini |  |  |  |  | 7 | jours avant la publication | Points de départ, à ajuster à votre équipe. Les deux colonnes « à finir le » se recalculent.
Délai de relecture : la relecture est finie |  |  |  |  | 2 | jours avant la publication
N° | Date de publication | Jour | Semaine | Canal | Format | Phase / pilier | Sujet (titre de travail) | Objectif de ce contenu | Public visé | Appel à l’action | Responsable | Rédaction à finir le | Relecture à finir le | Statut | Lien une fois publié | Notes

## Synthèse
Synthèse
Se met à jour à chaque saisie. Colonne de gauche : votre calendrier ; de droite : l’exemple.
Par canal | Mon calendrier | Exemple (fictif)
Blog | 0 | 3
LinkedIn | 0 | 5
Instagram | 0 | 4
Facebook | 0 | 0
Newsletter | 0 | 1
E-mail | 0 | 1
Site web | 0 | 0
YouTube | 0 | 0
TikTok | 0 | 0
Presse | 0 | 0
Total | 0 | 14
Par statut | Mon calendrier | Exemple (fictif)
Idée | 0 | 3
À rédiger | 0 | 2
En rédaction | 0 | 1
En relecture | 0 | 1
Validé | 0 | 1
Programmé | 0 | 1
Publié | 0 | 5
Total | 0 | 14
Par format | Mon calendrier | Exemple (fictif)
Article | 0 | 2
Post texte | 0 | 3
Carrousel | 0 | 3
Image | 0 | 1
Vidéo courte | 0 | 1
Newsletter | 0 | 2
Étude de cas | 0 | 1
Fiche pratique | 0 | 1
Communiqué | 0 | 0
Live | 0 | 0
Total | 0 | 14

## Listes
Canaux | Formats | Statuts | Ajoutez ou renommez des valeurs dans ces colonnes (jusqu’à la ligne 16) : les listes déroulantes des calendriers et la Synthèse les reprennent.
Blog | Article | Idée
LinkedIn | Post texte | À rédiger
Instagram | Carrousel | En rédaction
Facebook | Image | En relecture
Newsletter | Vidéo courte | Validé
E-mail | Newsletter | Programmé
Site web | Étude de cas | Publié
YouTube | Fiche pratique
TikTok | Communiqué
Presse | Live